<<Արեգունի>> սոցիալական զարգացման

հասարակական կազմակերպություն

Non - Governmental Organization

of social development <<Areguni>>

|  |
| --- |
| ՀՀ Գեղարքունիքի մարզ Armenia,  Ք. Ճամբարակ Տ. Մեծի 15/22 Chambarak T/Mec- 15/22  Էլ. փոստ areguni-2@ mail.ru e-mail areguni-2@ mail.ru  Հեռ. 0265 2 37 89, 6 12 09 Ph. 0265 2 37 89, 6 12 09  091 777 308 091 777 308  **<<Խոսենք տիկնիկների միջոցով>>-2 ծրագրի իրականացման գործողությունների**  **նկարագիր**  Ծրագրի մեկնարկի առաջին օրը <<Բնապահպանական կրթություն >>Սեմինար – ներկայացման մշակման և տիկնիկային բեմադրության պատրաստման համար կնքվեց պայմանագիր սցենարիստ՝ Գայանե խաչատրյանի(անձ.AN0671815.042,հեռ.091-777-308) և բեմադրող –ռեժիսյոր-տիկնիկագործ- երաժիշտ Արթուր Սարգսյանի(անձ.4. AM0909838 հեռ.091-1417-47) հետ:  Պայմանագիր կնքվեց ավտովարորդ-սեփականատեր Բագրատ Սարգսյանի(անձ.AF0332228,հեռ. 095-00-53-76) հետ ,ծրագրով նախատեսված Ճամբարակի տարածաշրջանի ութ համայնքների դպրոցներ ծրագրի ղեկավարի, ստեղծագործական խմբի և թատրոնի տեղափոխության համար:  Տարածաշրջանի կրթության բաժնի տեսուչի , դպրոցների տնօրենների և ավտովարորդի հետ համաձնեցվեց ժամանակացույցը և հաստատվեց: Դպրոցներում փակցվեց ներկայացման ազդարարագրեր: Հ. Թումանյանի <<Անխելք մարդը>> հեքիաթի հենքի վրա գրվեց ( Օրհուսի կոնվենցիաիայով ամրագրված առողջ շրջակա միջավայր ունենալու իրավունքի, և ՀՀ սահմանադրությամբ ամրագրված ՝ հոդված 33.2. Յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի ապրելու իր առողջությանը և բարեկեցությանը նպաստող շրջակա միջավայրում, պարտավոր է անձամբ և այլոց հետ համատեղ պահպանել և բարելավել շրջակա միջավայրը : ) սեմինարի սցենարը :  Ծրագրի մեկնարկի եկրորդ շաբաթում սկսվեց դերասանական խմբի հետ բեմադրության աշխատանքները: Երգիչ-տիկնիկավար -դերասաններ ընտրվեցին Ճամբարակի թիվ1,թիվ3 և ավագ դպրոցներից , թվով վեց աշակերտներ: Պատրաստվեց բեմադրության վեց տիկնիկներ՝ 1. Անխելք տղան, 2.մայրը, 3.չոր ծառը,4.աղջիկը,5. գայլը , 6. Աստվածը: Կտավի վրա պատրաստվեց երեք ետնանկար-տեսարան:  Դրվեց ներկայացում – սեմինարը.  01,04.2016թ Ճամբարակի թիվ 4 դպրոցում : Ներկայացումը դիրեցին 42 աշակերտները՝ և 11 մանկավարժներ:  05.04.2016թ՝ գյուղՎահանի միջնակարգ դպրոցում: ներկա էին 114աշակերտներ և ութ մանկավարժ:  07,04,2016թ .՝ Թթուջրի միջ. դպրոցում: Մասնակցեցին 65 աշակերտներ և 8 մանկավարժ:  12,04.2016թ. Մարտունիի գյուղապետարանի մշակույթի տան դահլիճում, Մարտունիի և Գետիկի դպրոցների(տեղափոխությունը միկրոավտոբուսով կատարվեց մեր միջոցով) համար: Մասնակցեցին 95 աշակերտներ և տասութ մանկավարժներ:  14,04.2016թ. դրվեց Այգուտ գյուղի միջնակարգ դպրոցում: Ներկա էին 129 աշակերտներ և 17 մանկավարժներ:  19. 04. 2016թ . դրվեց Դպրաբակի միջ. դպրոցում: Մասնակցում էին նաև Ձորավանք համայնքի աշակերտները(համայնքը դպրոց չունի): Ներկա էին 89 աշակերտներ , և 27 մանկավարժներ:  Ծրագրի ղեկավար՝ Գայանե Խաչատրյան. 20.04 2016թ |